План деятельности образовательной организации – пилотной площадки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Староуткинская средняя общеобразовательная школа № 13»

по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  в Свердловской области, выполняемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, которые направлены  на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в 2020 году

на 1 квартал 2020 г.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемые результаты | Краткое содержание мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка школьной программы повышения качества образования сроком реализации на 2020 – 2022 годы | Март 2020 года | Разработана программа | Анализ исходного состояния образовательной организации (мониторинг качества результатов обучения и состояния социальных условий; экспертиза образовательной среды; мониторинг готовности школьной программы повышения качества образования) |
|  | Участие в региональном исследовании по идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Март 2020 года | Идентификация школы | Изучение аналитических материалов, выводы о роли и месте образовательной организации в системе образования |
|  | Участие в мониторинге на предмет владения русским языком как государственным обучающимися с миграцией в истории семьи | Апрель 2020 года | Заполнение анкеты | - |
|  | Участие в исследовании «Диагностика читательской грамотности обучающихся 6-х, 7-х и 10-х классов в аспекте метапредметных результатов образования» | Март 2020 года | Выявлен уровень читательской грамотности | Организация исследования среди обучающихся |
|  | Организация получения родителями поддержки со стороны региональной консультационной службы для родителей по вопросам воспитания и обучения детей школьного возраста | В течение всего периода | Получение консультационной помощи | Размещение на сайте информации о деятельности региональной консультационной службы для родителей, информирование родительской общественности |
|  | Информационная поддержка выполняемых работ (информирование широкой общественности и целевых аудиторий) | В течение всего периода | Создание страницы о реализации программы повышения качества образования на сайте школы | Размещение информации о деятельности школы по данному направлению |